## 入力(R5年度)本工事の取扱い
4.3.
■情報共有システム試行対象書類一覧表（案）に基づく本工事の取扱いチェック表■ | [10 empty] | R6年度
工事名
受注者
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 書類の取扱い |  | 本工事の取扱い ※受発注者協議で決定 |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | ASP | 紙 | ASP | 紙 |  | 〇
工事着手前 | 契約関係書類 |  |  | 1 | 現場代理人及び主任(監理)・専門技術者選(改)任通知書 | 工事請負契約書第10条1項 |  | 〇
|  |  |  | 2 | 工事等工程表 | 工事請負契約書第3条1項 |  | 〇
|  |  |  | 3 | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | 共通仕様書1-1-1-40 |  | 〇
|  |  |  | 4 | 前金払請求書 | 工事請負契約書第33条1項 |  | 〇
| その他 |  |  | 5 | 工事カルテ（ＣＯＲＩＮＳ） | 共通仕様書1-1-1-5 |  |  |  |  | メールで受信
|  |  |  | 6 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-19 | 〇 |  |  |  | 施工計画書に含めて提出
|  |  |  | 7 | 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- | 共通仕様書1-1-1-19 | 〇 |  |  |  | 施工計画書に含めて提出
| 工事書類 | １施工 計画 | ①施工 計画 | 8 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4 | 〇
|  |  |  | 9 | 設計図書の照査確認資料 （契約書第18条に該当する事実があった場合） | 工事請負契約書第18条 共通仕様書1-1-1-3 | 〇
|  |  |  | 10 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-37 | 〇
|  |  |  | 11 | 工事測量結果 | 共通仕様書1-1-1-37 | 〇
|  | ２施工 体制 | ②施工 体制 | 12 | 再下請負通知書・作業員名簿 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 |  | 〇 |  |  | 個人情報含むため ASPの対象としない
|  |  |  | 13 | 施工体制台帳・作業員名簿 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 |  | 〇 |  |  | 個人情報含むため ASPの対象としない
|  |  |  | 14 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 |  | 〇 |  |  | 個人情報含むため ASPの対象としない
|  | その他 |  | 15 | 材料使用届 | 共通仕様書2-2 | 〇 |  |  |  | 効率化に繋がらないと判断される場合については，ASPの対象としない。
施工中 | 工事書類 | 施工状況 | ③施工 管理 | 16 | 工事打合せ記録簿（指示） | 工事請負契約書第9条 |  |  |  |  | 発注者作成
|  |  |  | 17 | 工事打合せ記録簿（協議） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 18 | 工事打合せ記録簿（承諾） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 19 | 工事打合せ記録簿（提出） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 20 | 工事打合せ記録簿（報告） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 21 | 工事打合せ記録簿（通知） | 共通仕様書1-1-1-2 | 〇
|  |  |  | 22 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-3 | 〇
|  |  | ④安全 管理 | 23 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-36 | 〇
|  |  |  | 24 | 安全教育訓練実施資料等 | 共通仕様書1-1-1-26 |  |  |  |  | 提示
|  |  | ⑤工程 管理 | 25 | 工事履行状況報告書（実施工程表含む） | 工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-24 | 〇
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 26 | 中間前金払認定申請書 | 工事請負契約書第33条4項 |  | 〇
|  |  |  | 27 | 中間前金払請求書 | 工事請負契約書第33条3項 |  | 〇
|  | 指定部分検査 |  | 28 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第39条1項 |  | 〇
|  |  |  | 29 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第39条1項 |  | 〇
|  |  |  | 30 | 出来形部分等請求書 | 工事請負契約書第39条1項 |  | 〇
|  |  |  | 31 | 出来形算出明細書 | 工事請負契約書第38条3項 共通仕様書1-1-1-21 |  | 〇
|  | 出来形検査 |  | 32 | 出来形確認請求書 | 工事請負契約書第38条3項 |  | 〇
|  |  |  | 33 | 出来形算出明細書 | 工事請負契約書第38条3項 共通仕様書1-1-1-21 |  | 〇
|  |  |  | 34 | 出来形部分等請求書 | 工事請負契約書第38条6項 |  | 〇
| 中間検査 |  |  | 35 | 中間検査願 | 建設工事等検査要領第16条 |  | 〇
| その他 |  |  | 36 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-19 |  |  |  |  | 提示
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 37 | 完成通知書 | 工事請負契約書第32条第1項 |  | 〇
| 工事書類 |  |  | 38 | 出来形管理一覧表・管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 | 協議（A）
|  |  |  | 39 | 品質管理一覧表・管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 | 協議（A）
|  |  |  | 40 | 工事主要材料使用総括表 | 共通仕様書2-2 | 協議（A）
|  |  |  | 41 | 総合評価実施報告書 |  | 協議（A）
|  |  |  | 42 | 現場環境改善の実施状況 |  | 協議（A）
|  |  |  | 43 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する 実施状況（土木） | 共通仕様書3-1-1-8 | 協議（A）
| その他 |  |  | 44 | 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19 | 協議（A）
|  |  |  | 45 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19 | 協議（A）
※引渡書・請求書（完成代金）については、完成図書提出後の提出となることから一覧表から除外している。
※本表は，基本的な取扱いを定めたものである。ASPの対象・非対象を変更する場合は受発注者協議とする。
※本表は工事に必要となる代表的な書類の一覧であり，本表に掲載のない書類の取扱い（ASPの対象，非対象）については，受発注者協議による。
「ASP」：施工中に情報共有システムを利用して，電子的に授受を行う書類
「紙」：契約書類，契約関係書類で，従来どおり「紙」を授受する書類
「協議Ａ」施工中に情報共有システムを利用して，電子的に授受を行うことを基本とするが，検査時に「紙」で提出する場合はASPで扱わない書類。
※工事写真について,電子納品を行う場合は別途定める「水戸市上下水道局電子納品ガイドライン」に基づき納品とする。